香港大学土木工程系

2000年度长江三峡暑期实习

港大一组工作报告

成员:	戴立科

黄曦诺

陆凯宁

施奇琨

刘启进

杨镇邦

莫家英

日期:	2000年8月17日

目录

前言															1

第一部份		三峡工程简介								2

施工规划及工期											2

存在的问题												4

水库建成后对生态环境的影响 							5

工程管理												6

工程监测												6

第二部份		永久船闸地面工程混凝土浇筑				7

前言													7

第一节：工程基本情况									8

三峡大坝的永久船闸基本资料						8

高边坡与锚杆										8

输水廊道											9

闸门												10

浮式系船柱											10

第二节：施工方案										11

混凝土的保护										11

施工布置											11

混凝土的试验										12

混凝土的检测										12

排水管的重要性										12

防渗技巧处理										13

第三节：技术要求										14

引气剂												14

减水剂												14

骨料的种类											14

参数												15

运输，浇筑，振捣，养护							15

模板												16

仪器监测											16

止水铜片											16

第四节：结论											17

第三部份 	水泥检验，混凝土外加剂检验，粉煤灰检验等	18

前言													18

实验一：氧化钾和氧化纳的测定（基准法）				19

实验二：硫酸盐—三氧化硫的测定（基准法）			21

实验三：有机质检验（比色法）							23

实验四：水泥胶砂强度检验方法							24

实验五：筛选骨料										27

总结													28

第四部份 		永久船闸高边坡监测						29

前言

在长达四十多年的三峡工程规划论证工作后,三峡水利枢纽工程终于在1986年正式开始兴建.

三峡工程是解决长江中下游的严重洪水威胁的关键枢纽工程之一. 千百年来长江中下游受了不少大洪水的淹盖,三峡大坝的建成后,长江荆江段的防洪标准可由目前的十年一遇提高到百年一遇,再配合其它的分蓄洪措施,更可抵遇千年一遇的洪水.

三峡工程除了有防洪的目的外,还有发电和航运,南水北调的目的.厂房和船闸都是枢纽工程的永久建设.长江还有大量水资源未被开发,投置26台700MW的发电机可以开发长江的水资源.同时建成双线永久船闸可以令大型船队由长江下游顺利到达上游的重庆市.水库蓄水后更可将长江水部份引到北京,解决黄河以北的干旱情况.

在这份报告里,将会分为四个部份.第一个部份是三峡工程简介，第二个部份是永久船闸地面工程混凝土浇筑, 第三部份是水泥检验,混凝土外加剂检验,粉煤灰检验等, 而最后一部份是永久船闸高边坡监测.这些都是我们港大一组在这七个星期内所学习过的项目.

第一部份

三峡工程简介

长江三峡水利枢纽工程因位于长江流三峡而得名。选定的坝址位于西陵峡中的三斗坪镇. 这个工程规模大, 效益显着, 其三大建筑物都具世界规模。蓄水位选择了中水位方案 (175 米), 装机容量18200MW, 淹没人口84万人。回水可至重庆市, 既可满足上游航运的要求, 同时水库搬运人口也较少。

这个工程的开发原则为 “ 一级开发, 一次建成, 分期蓄水, 连续移民” 。在原河床深槽位置布置泄洪建筑物, 相隔两个导墙分列布置左电厂及右电厂, 左岸布置航运建筑物, 包括永久船闸, 升船机, 临时船闸和上航道, 下航道及隔流堤.

施工规划及工期：

1.	施工导流

三峡工程采用分三期导流方式, 分三期进行施工。

第一期导流：

利用中堡岛首建一期土石围堰围护右岸叉河, 在一期基坑内修建导流明渠和碾压混凝土纵向围堰。同时在左岸岸坡修建临时船闸。本期江水及船舶仍从主河槽通过。

第二期导流：

修建二期上下游横向围堰围护成二期基坑, 进行河床泄洪坝段, 左岸电站坝段和左岸电站的建设, 同时在左岸修建永久通航建筑物。

第三期导流：

修建三期碾压混凝土围堰拦断明渠, 水库蓄水至135米高程, 左岸电站及永久船闸开始投入运用。三期围堰与混凝土纵向围堰形成三期基坑, 修建右岸大坝及电站。

2.	工程安排

工程的总工期为17年, 分为三个阶段:

第一阶段 (1993-1997年)为施工准备及一期工程, 施工需5年,以实现大江截流为标志.

第二阶段(1998-2003年)为二期工程, 施工需6年, 以实现第一批机组发电和永久船闸通航为标志．

第三阶段（2004-2009年）为三期工程，施工需6年，以实现全部机组发电和枢纽工程全部完建为标志．

3.	枢纽主要任务和主要效益

三峡水利枢纽是具有防洪，发电，航运等综合效益的开发工程。

防洪：

三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。其地理位置优越，可有效地控制长江上游洪水。水库有防洪库容221.5亿立方米，建成后可使荆江河段防洪标准由现在的十年一遇提高到百年一遇；遇千年一遇或更大洪水，配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用，可防止荆江河段两岸发生干堤溃决的的毁灭性灾害；可极大地提高长江中下游防洪调度的机动性和可靠性，减轻中下游洪水淹没损失和对武汉市的洪水威胁；并可为洞庭湖区的根治创造条件。

发电：

三峡水电站装机总容量廿820万禾瓦，年平均发电量846.8亿千瓦时，主要向华东地区供电，小部分送川东。与同规模的燃煤火电站相比，每年约可替代消耗原煤4000-5000万吨。将为经济发达、能源不足的华东、华中地区供应可靠、廉价、清洁的可再生能源，对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。

航运：

三峡水库将显着改善长江宜昌至重庆660公里的航道，万吨级船队可直达重庆港。航道单向年通过能力可由目前的1000万吨提高到5000万吨，运输成本可降低35 – 37%。因三峡水库调节，宜昌下游枯水季最小流量，可从现在的3000立方米/秒提高到5000 立方米/秒以上，从而对长江中下游枯水季航运条件也有较大的改善。

其它：

三峡工程还将促进水库渔业，旅游业的发展；改善中下游枯水季水质；有利于南水北调。

存在的问题:

1.	水库搬迁问题：

三峡水库淹没区搬迁人口84.41万人（1992年调查），其中52%为城镇人口。淹没土地面积24千顷（其中耕地16千顷，果园8千顷）。

但下游可以大量保护人口及土地（防洪），仅中游直接收益地区就可以保护1500万人，耕地153千顷。

水库搬迁采用开发性迁移。改变过去一次性补偿的方法，由政府负责到底，结合经济发展及环境保护，统一规划合理安排。力求更好更快地发展地经济。所以移民也是地方发展的一种机遇。移民工程由三峡工程大量投资（400亿元）要求搬迁后的生产、生活水平都有所提高。经济发展要比过去、比周围地区快，城镇搬迁结合将来发展都作了统一规划。农村土地开发及水利建设也作了规划。至1999年底己搬迁近22 万人口，秭归县和巴东县城已搬迁。大多数是满意的。但生产提高（人的素质提高）比较困难。现正采取发达地区对口支持水库搬迁地区。

2.	对自然景观和人文景观的影响：

两岸山较高，库水位相对比较低，对原来自然景观影响不大。巫山十二峰高程都在800米以上，库水位只有176米。都无大影响。大宁河小三峡下部淹没了，但巫山旅游局又将开辟小小三峡（马渡河）旅游区。 由于水库的形成，必会增加不少旅游点。

人文景观（古迹）多在城市附近，被水库淹没较多，都在采取措施保护，属国家级保护一处，是涪陵石鱼，准备兴建博物馆重点保护。省级古迹五处。白帝城高205米不受淹没。张飞庙全被淹没，准备和云阳县城一起搬迁。现屈原庙是修建葛洲坝时搬迁的，此次准备还要与秭县城一起搬迁。丰都阎王殿不淹，兴建丰都长江大桥与新县城连接。石宝寨准备保护。

3. 泥沙问题：

采用“蓄清排浑”水库可长期运用。30年内泥沙淤满死库容，下泄流水变清，下游可能出现冲刷问题。80-100年水库仍可保存有效库容86-92%。

4. 人防问题：

由于坝下游河流弯道多，消能显着。出宜昌后河槽蓄量大，松滋以下可流入洞庭湖。所以采取水库调度措施，即使跨坝，也不会造成毁灭性灾害(已做溃坝实验)。

5. 诱发地震问题：

大坝周围250 km内，历史上所发生的地震没有超过5.2度。经专家论证，三峡大坝处在地壳相对稳定地区，发生水库诱发地震的可能性很小，即使发生也不会超过天然地震。经国家地震局审定，大坝按7度地震校核。

水库建成后对生态环境的影响

三峡位处川东鄂西一带，是古代巴楚国交错地区，文化源运流长。具体来说，巴楚文化包括三大特征：崇火尚农、崇巫和文风鼎盛。至今，三峡一带仍有不少居民从事农耕。三峡峻工后将淹没不少农田，受影响的农民人口达四十万之多。要安置这一批农民，大可采取积极的做法，把坡地改为梯田，增加耕地；同时改良未受影响之低产田，改善其土样，保持水土，使农产量增加 — 这样做就能令移民有更好的生活素质。

工程完成后，长江一带的生态环境可得到一定的改善。水质方面，在枯水期时下游将因水库的调节作用而有更大的泄流量，坝下河道对水中的污染物的稀释能力随之增加；另一方面，增加了的流量能有助于抗衡江口区的咸潮入侵，直接提高江口城市的供水质量。

电站连发电量为847 亿千瓦·小时，减少了原煤的燃烧达五千万吨，有效地减少了污染气体的释出，因而减轻了酸雨的威胁，对农业有着好的影响。此外，下游的水流速度减少也减轻了水土流失的问题。

不过，工程亦会对一些稀有的生物的生境造成破坏。例如白鳍豚因中上游航运量的增加而增加了被轮船螺船桨击毙的可能性；另外，中华鲟在葛州坝工程下游的栖息和产卵活动，将受到干扰。为了保护这些稀有的生物，国家特别采取了一系列的措施，例如在长江新螺江段设立了白鳍豚的自然保护区，在长江口崇明岛裕安乡至陈家镇乡一带水域建立中华鲟幼鲟自然保护区，又禁止了商业性捕捞中华鲟，并在宜昌建立了中华鲟人工繁殖研究所。这样一来，工程对这些生物的影响将减至最低。

神农架虽然并非在长江流域，但是对三峡工程是十分重要。神农架是一个自然保护区，景色幽美，风景秀丽，是三峡的绿色屏障。神农架的大量植物和林区，对库区的空气、湿度、生态和气温都起了调节的作用。大量的林区同时亦帮助保持水土。

工程管理：

三峡工程是我国,甚至全世界中最大规模的水利工程.工程量非常庞大,如果没有良好的管理架构和政策,枢纽工程是没法建成的. 高层次决策机构三峡工程建设委员会,法人三峡工程开发总公司与移民局,电网公司共同合作,令大坝顺利兴建。

枢纽工程不能由一个承办商独力处理,所以有建成后的运行管理的业主负责制,将设备,物资公开招标竞投的招标承包制,由独立第三者进行监察,督导和评价的建设监理制和约束双方行为规范的合同管理制。

要搞好项目管理,就先要有明确的管理目标,明白进度,质量与造价的控制.解决重大的技术问题,将各项目完整地,独立地细分,有利于达到每个阶段的目标.身为管理人员,就要预先分析工程特点与难题,风险评估,充分掌握工程进度动态,有完善的对策等。

不断分析,不断总结,不断调整是管理层重要的工作。

工程监测：

每个重大工程都必不可少了监测的方面。三峡枢纽工程的监测也比一般工程多:混凝土的强度,抗压,抗渗,抗冻,耐久性的监测,高边坡稳定性,地下水位的变化,金属结构的强度,锚杆应力,混凝土在浇筑时的温度变化,江水水位等各样的资料数据,全都是监测范围之内。在施工期间分析各项数据的变化,有利于设计人员掌握工地的实际情况。

在三峡大坝的多种仪器中，很多都是在兴建葛洲坝时从未用过的，而用的都是先进仪器。

第二部份

永久船闸地面工程混凝土浇筑

(负责单位：武警水电部队三峡指挥部)

前言

三峡大坝是我国目前最伟大的工程,其建设的主要目的是防洪,发电和发展航运。

长江乃我国贯通东西两方的大动脉,素来有’黄金水道’ 之称,但三峡地段河道窄而滩多,很多地方仍处于复杂的天然状态,严重阻碍长江中,上游航运事业的进一步发展。然而三峡大坝的建成令该段河道变成蓄水库,方便大型船队由下游至上游。因此,三峡工程的永久建筑物要有船闸,贯通大坝的上下游.令万吨级的船队可以由上海直达重庆.大大发展了我国东西航运事业。

第一节：工程基本情况

- 三峡大坝的永久船闸基本资料

- 双线五级连续梯级船闸

- 位于枢纽工程左岸山体中

- 五级船闸线路总长为6442米,上游引航道长2113米,宽180米,船闸主体段长1607米,下游引航道长2722米,宽180米

- 船闸室的有效尺寸为280米长34米宽5米槛上水深. 满足了万吨级船队吃水深度3.3米

- 通行43000吨级船队,年单向通过能力5000万吨

- 预计每次通过五级船闸需要2个小时

- 在工程后上游正常蓄水位为175米,下游最低水位为62米时,则上下游之间的水头差为113米.所以每个梯级分担的水头差是22.6米

- 每个输水廊道闸门都要承担45.2米的水头,经过反复讨论后采用五级船闸,安全运行的话可超过当今世界水平

- 预计2003年6月第二期工程完结时第一批船可以通过永久船闸

- 高边坡与锚杆

- 开挖深度最深达173米

- 两线高边坡由锚杆和锚索所稳定

- 高边坡的主要支护措施

- 随机锚杆: 2-4米

- 高强锚杆: 8-10米

- 预应力锚索: 40米或以上。 可以抵受1000kN 或 3000kN 的拉力。

- 其中高强锚杆在整个船闸中共享了超过了10万根

- 高边坡以梯级形式开挖,如图示

混凝土

高边坡

- 锚杆以钻孔方式插入,再灌入沙浆填补锚杆与边坡的空间.锚杆的钻孔斜度的误差不可大于1%

- 闸室的底部的锚杆的排列比上部密一些,因为下部受的压力较大,需要较大的稳定性

- 输水廊道

- 南北线各一条

- 在每个闸室的中间有排水大孔,由两则的廊道泵水,利用互相撞水的方式来消掉水被泵过而增加的能量,以免冲坏闸室地面的混凝土

- 开挖边坡和中隔墩内的输水廊道,是利用微量的炸药将要开挖的周边炸开,再用炸药将要开挖的岩石炸碎

- 高边坡墙身有排水网络,排出地下水,避免水压增大,破坏船闸的闸室

图一：中隔墩内的输水廊道

图二： 闸室底下的输水廊道

- 闸门

- 每一扇闸门都重达600吨

- 以’人’ 字形方式排列

- 每闸门要承担45.2米的水头,安全运行的话,已超过当今世界水平

- 浮式系船柱

- 每个闸室两边都有浮式系船柱,目的是用来固定船体,在送水和抽水时使船只垂直升降,避免倾侧

第二节：施工方案

- 混凝土的保护

在7-9月,由于天气炎热,混凝土容易受热而出现裂缝而对其强度有所影响. 而闸室底板需要较高强度,所以在这段期间不浇筑闸室地板。 而混凝土的保护方法主要有以下4种:

- 在拌和楼用片冰机将混凝土保持在7℃, 以使混凝土不会受外界炎热天气影响甚强度。

- 在已浇筑的混凝土内放置塑料管,通12℃冷却水及用盖子将混凝土盖起以保持温度。

- 用化学喷雾喷在混凝土的表面以达保湿和降温的效果。

- 用聚乙稀编织布作保温被盖在混凝土上保持良好气温使混凝土能正常地发展强度。

- 施工布置

施工布置主要由混凝土的运输(水平与垂直)和工厂2部份组成。

  - 混凝土的运输:

混凝土的水平运输主要是靠运泥车;而垂直运输主要是用门机,门机内设有半径为41.5米的环形吊臂。

  - 工厂:

工厂主要分为3种: 钢筋厂, 木工厂和预制厂。

    - 钢筋厂:

钢筋厂内有切断机和弯曲机来按照钢筋配料单提供钢筋所需长度, 粗度, 形状及质量. 而且会用喷锌来防止钢筋生锈。

    - 木工厂:

木工厂内有平刨机和压刨机把木块切片. 遇上艰难的形状时则会用临时模版。

    - 预制厂:

预制厂亦称为拌和楼, 内里骨料场放置粗, 幼骨料及水泥. 按一个适当的配合比制成混凝土后再用软抽震捣器把混凝土振捣. 之后再由运输车把混凝土运往施工地方。

  - 三峡工程的所有钢筋, 水泥和骨料都严禁自购的, 它们必须经过三峡总公司的物资部去购买, 可见三峡工程的施工要求高。

- 混凝土的试验:

混凝土的优劣取决于它的施工配合比. 最好的水灰比是0.45。 而混凝土的强度主要取决于水泥的多少和粉煤灰的含量。 若果水泥的量少, 粉煤灰的含量就要相对增多以作调整。 另外, 含沙率亦对其强度做成影响. 所以, 混凝土的试验主要针对其水灰比, 水泥及粉煤灰含量和含沙率。

- 混凝土的检测:

混凝土的检测主要有抗压和抗冻两种。 前者用一大少为150×150×150毫米的混凝土方作试验, 测其抗强度。 而后者则抽一混凝土样板进行冻融循环500次, 试验其在温度转变情况下所受的强度影响。

- 排水管的重要性:

在设计船闸时，由于船闸两旁的山坡均为岩石山，我们必须将两边山坡里的水排出，要不然，山坡两旁的水会积聚，形成强大的水压，这样会令山坡倒塌。因此，我们需在山坡建设排水管，先排走山中的水，这些岩石中的水会连接到排水廊道，然后排到长江去。排水构件的铺设需注意构件间的紧扣性，不能渗水。排水管亦要保持通畅，避免淤塞。

图三：未浇筑前的排水管				图四：浇筑后的排水管

- 防渗技巧处理

在设计大坝和船闸时，我们需要考虑渗水的问题，否则一旦发生渗水的问题，在大坝中，上游的水头会降低，导致发电机无法发电，甚至失去整个大坝应有防洪的功能。若果这个情况发生在船闸中，船闸就不能利用水涨船高的方法把船只由下游带去上游。所以，我们必须解决渗水的问题。解决问题的方法有三：

  - 固结灌浆：

钻孔十多米，把地底空位用磨细的水泥填满。

  - 接缝灌浆
此方法用于大坝间，闸室间的缝，以防止渗水。

  - 帷幕灌浆
这会用于首尾闸首及大坝底，这是为了避免水从坝底流走。

第三节：技术要求

1．	引气剂

它将较大的气泡变成微细的气泡，减少连续空隙之出现，从而减少渗水的程度， 以增加混凝土的耐久性。引气剂通常用于寒冷的季节。

2．	减水剂

它可增加混凝土流动性，方便施工。当加入减水剂后，混凝土含水量可以减少，虽然水灰比下降，但混凝土仍可以达到特定合适的流动性。由于混凝土的强度是决定于水灰比，当水灰比下降，混凝土之强度增加。因此，加入减水剂间接提升了混凝土之强度。

3．	骨料的种类

3．1	细骨料

即砂子，大小少于5 mm，它的含泥量须少于2%，含水量少于6%（样本的含水量要保持稳定），含量盐量亦不能太高。砂子是从河床挖出，在风吹日晒下蒸掉水气。

3．2	石子

凡大于5 mm骨料均称为石子。不同大小的石子再有以下的分类：

| 小石 | 5-20 mm |
| --- | --- |
| 中石 | 20-40 mm |
| 大石 | 40-80 mm |
| 特大石 | >80-120 mm |

3．3	骨料级配

| 一级配 | 只有小石 |
| --- | --- |
| 二级配 | 小石 中石 |
| 三级配 | 小石 中石 大石 |
| 四级配 | 小石 中石 大石 特大石 |

不同的情况下，会使用不同的骨料级配。在挤拥的地方，通常会用二级配。较高的级配，由于水泥用量会比较少，因此便宜些，发热量也较少。但混凝土之强度最重要由水灰比来决定，所以不同的级配，它们的强度是差不多。

4．	参数

4．1	水灰比

即水与水泥之比例，是混凝土强度的重要参数，亦是决定混凝土之发热量。水灰比越小，强度越大，又因为水泥用量多了，发热量相对地越大。

4．2	耐渗性

它表示水于混凝土中的渗透程度。由于混凝土在船闸中经常处于水之下，耐渗性必然是一个重要的参数，因为如果水渗入墙身或底板后，会对船闸的结构造成严重影响。

4．3	塌落度

它代表了混凝土的流动性，流动性对于浇筑非常重要。塌落度与用水比例，即水灰比有关，同时与级配也有关。

4．4	砂率

它是砂子与石子的比例，数式如下：

砂率=砂子/(砂子+石子)

沙浆会包住石子，高砂率会保持混凝土的流动性，亦加强黏聚性，不容易令到水与砂石分开。

5.	运输、浇筑、振捣、养护

运输通常会导致骨料分离，失去水份和沙浆，所以应缩短运输时间，转运次数亦越少越好。因此拌和楼尽量是设于船闸附近，而且道路铺设也较平坦。

另外，为了避免骨料分离，以确保石子被沙浆包围，每次浇筑混凝土时不能超过2米。

图五： 浇筑情况

完成浇筑后，由于混凝土内仍有大量的空气，这会降低混凝土的密度，从而对强度和耐渗性造成影响，因此需要振捣已浇筑之混凝土。振捣时将振捣器插入已浇筑之混凝土，直到气泡完全上升出来，这个时候混凝土亦不再下沉。振捣时注意振捣器不能太接近模，否则会破坏模板或令模板变形。

由于不可能一次浇筑太大块的混凝土，因此需要分开每层浇筑。每层已浇筑的混凝土需于12小时后用高压水冲洗表面，目的是冲走接合面的污染杂物，也冲走表面薄薄的一层沙浆，隔几天后再铺一层沙浆，使混凝土接合比较好，最后可以浇筑新一层混凝土。要注意的是每一层浇筑相隔的时间不能太久，否则会导致新旧接合不良。

完成浇筑后约12小时后需进行养护，为期21至28日。目的为混凝土提供潮湿的环境进行水化作。

6． 模板

模板需要强度、刚度、隐定性、密封性。模板由木或钢做成，钢模较为常用，而木模通常用于特别形状的地方。模板分以下几类：

  - 多卡模板：用于一整大块的混凝土，施工方便。

  - 滑动模板：完成浇筑一块后，模板滑上去，再浇筑另外一块。

  - 承重模板：需要临时支撑。

  - 预制模板：用混凝土做的，浇筑后不用拆除，节省时间。

7． 仪器监测

为了监测船闸及高边坡之稳定，在浇筑时埋设了温度计、应力计、应变计、测缝计等。在温度稳定后，裂缝不再扩大，这时可加沙浆填满裂缝。

8.	止水铜片

它设于每块底板之间的缝隙之上，用以防止水从缝隙进入底板之下，避免底板受到破坏。止水铜片由两层弯曲的铜片组成，由于弯曲部份可以随伸缩而改变弧度，因此避免伸缩时拉断铜片。它通常用于大过2cm的缝隙，当缝隙小于2cm而大过1cm，就会采用塑料止水片。

第四节：结论

永久船闸之浇筑良好与否，决定了它的稳定性，亦因为如此，对于保持它的稳定实际上存在着很多的困难，需要特别之设计与技术去完成。永久船闸室墙身及底皮面积庞大，需要分层浇筑混凝土，同时亦需要加入锚杆、锚索稳固墙身。另外，船闸建于山之岩石中，而岩石内的水对船闸之结构会造成严重的破坏，所以要建设墙后排水管道去排走山内岩石渗出的水。还有混凝土的骨料、配合比、浇筑、振捣、养护也有特别的技术要求。

永久船闸是三峡工程改善长江航运的重要建筑物，规模极之庞大，而以上所报告的虽然只是一小部分，但确实令我们对永久船闸之浇筑的认识加深不少。

第三部份

水泥检验,混凝土外加剂检验,粉煤灰检验等

（负责单位：中国三峡总公司试验中心）

前言

试验中心的主要工作是检验三峡工程中的所用的材料, 这包括混凝土的原料及各种外加剂的检验，目的是确保在三峡大坝中所用的混凝土达到所要求的强度以及耐久性。这些的检验工作包括氧化钾和氧化钠的测定、硫酸盐三氧化硫的测定、有机质检验(比色法)、水泥、粉煤灰的强度试验和骨料的筛选等，这些测试对于整个三峡工程都是十分重要的。

实验一：氧化钾和氧化钠的测定(基准法)

- 方法提要

水泥经氢氟酸—硫酸蒸发处理除去硅，用热水浸取残渣。以氨水和碳酸铵分离铁、铝、钙、镁。滤液中的钾、钠用火焰光度计进行测定。

- 分析步骤

称取约0.2 g 试样(m24)，精确至0.0001 g，置于铂皿中，用少量水润湿，加5-7 mL氢氟酸及15-20滴硫酸(1+1) ，置于低温电热板上蒸发。近于时摇动铂皿，以防溅失，待氢氟酸驱尽后逐渐升高温度，继续将三氧化硫白烟赶尽。取下放冷，加入50 mL热水，压碎残渣使其溶解，加1滴甲基红指示剂溶液，用氨水（1+1）中和至黄色，加入10 mL碳酸铵溶液，搅拌，置于电热板上加热20-30分钟。用快速滤纸过滤，以热水洗涤，滤液及洗液盛于100 mL容量瓶中，冷却至室温。用盐酸（1+1）中和至溶液呈微红色，用水稀释至标线，摇匀。在火焰光度计上，按仪器使用规程进行测定。在工作曲线上分别查出氧化钾和氧化内的含量(m25)和(m26)。

- 结果表示

氧化钾和氧化钠的质量百分数XK2O)和XNa2O)按式(32)和按式(33)计算：

m25 				m25 X 0.1

XK2O = 	-------------- X 100= --------------	…(32)

m24 X 1000				m24

m26				m26 X 0.1

XNa2O = 	-------------- X 100 = --------------	…(33)

m24 X 1000				m24

式中：	XK2O-------氧化钾的质量百分数，%；

XNa2O------氧化钠的质量百分数，%；

m25--------100 mL测定溶液中氧化钾的含量，mg；

m26--------100 mL测定溶液中氧化钠的含量，mg；

m24--------试料的质量，g；

- 允许差

同一试验室的允许差，K2O为Na2O均为0.10%；

不同试验室的允许差，K2O为Na2O均为0.15%。

- 总结

钾钠离子的测定是为了避免硷骨料反应，因为这反应会减低骨料的强度。但我们是无法把水泥中的硷含量直接测出来的，因为水泥和水会有化学反应而形成混凝土，但大部份测硷的方法都要利用水作媒介去分析，因此，我们只测定水泥中所含钾钠离子的含量，因为这两种离子会形成两种最普遍的强硷：氢氧化钠和氢氧化钾。所以，测定钾钠离子含量对维持骨料的强度是十分重要的。

实验二：硫酸盐-三氧化硫的测定（基准法）

- 方法提要

在酸性溶液中，用氯化钡溶液沉淀硫酸盐，经过滤灼烧后，以硫酸钡形式称量。测定结困以三氧化硫计。

- 分析步骤

称取约0.5克试样(m18)，精确至0.0001克，置于300毫升烧杯中，加入30-40 毫升水使其分散。加10毫升盐酸（1+1），用平头玻璃棒压碎块状物，慢慢地加热溶液，直至水泥分解完全。将溶液加热微沸5分钟。用中速滤纸过滤，用热水洗涤10-12 次。调整滤液体积至200毫升，煮沸，在搅拌下滴加10毫升热的氯化钡溶液，继续煮沸数分钟，然后移至温热处静置4小时或过夜（此时溶液的体积应保持在200毫升）。用慢速滤纸过滤，用温水洗涤，直至检验无氯离子为止。

将沉淀及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中，灰化后在800度的马弗炉内灼烧30分钟，取出坩埚置于干燥器中冷却至室温，称量。反复灼烧，直至恒量。

- 结果表示

三氧化硫的质量百分数 XSO3 按以下的式计算：

XSO3  = (m19 x 0.343 x 100)/ m18

式中：	XSO3		- 三氧化硫的质量百分数，%；

m19 		- 灼烧后沉淀的质量，克；

m19 		- 灼烧后沉淀的质量，克；

m18 		- 试料的质量，克；
  		0.343 	- 硫酸钡对三氧化硫的换算系数

- 允许差

同一试验室的允许差为0.15%；

不同试验室的允许差为0.20%。

实验三：有机质检验(比色法)

将砂样加入氢氧化钠溶液内，然后和标准溶液鞣酸（C72H52O46）的颜色作比较，若果试样颜色比标准的浅，即表示试样合格。

三峡大坝所用的砂大都是土石开挖得来的，所以有机质的含量亦很低。

- 总结

为了避免生物在混凝土上滋长，如藻类，我们要确保骨料中的有机物含量在低水平。

实验四：水泥胶砂强度检验方法

本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥以及粉煤灰水泥的抗折与抗压强度检验。

- 仪器

- 胶砂搅拌机

- 胶砂振动台

- 试模及下料漏斗

- 抗折试验机

- 抗压试验机及抗压夹具

- 材料

- 水泥试样应充分拌匀，通过0.9mm 方孔筛并纪录筛余物。

- 标准砂

- 洁净的淡水作试验用水。

- 温度和湿度

- 试验室温度为17-25度，相对湿度需大于50%。

- 养护箱温度20 ± 3 度，相对湿度大于90%。养护水的温度20± 2 度。

- 试体成型

  - 成型将试模擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂黄干油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一薄层机油。

  - 水泥与标准砂的重量比为1：2.5。水灰比按同品种水泥固定。

  - 每成型三条试体需称量的材料，分别是：

水泥			540  克
标准砂		1350 克
拌和水		238  毫升

  - 胶砂搅拌时先将称好的水泥与标准砂倒入搅拌锅内，开动搅拌机。拌和5秒后徐徐加水，20-30秒加完，自开动机器起搅拌180秒停机。将粘在叶片上的胶砂，取下搅拌锅。

  - 在搅拌胶砂的同时将试模及下料漏斗卡紧在振动台台面中心。将搅拌好全部胶砂均匀地装入下料漏斗中，开动振动台，胶砂通过漏斗流入试模的下料时间应控制在20-40秒内。振动120秒停机。

  - 振动完毕，取下试模，用刮平刀轻轻刮去高出试模的胶砂并抹平。接着在试体上编号，编号时应将试模中的三条试体分在二个以上的龄期内。

  - 试验前或更换水泥品种时，搅拌锅、叶片和下料漏斗等须抹擦干净。

  - 编号后，将试模放入养护箱养护。养护箱内篦板必须水平。24小时后取出脱模，脱模时应防止试体损伤。硬化较慢的水泥允许延期脱模，但须记录脱模时间。

  - 试体脱模后即放入水槽中养护，试体之间应留有间隙，水面至少高出试体2cm，养护水每两周更换一次。

- 强度试验

试体须于3日、7日和28日后进行。试体从水中取出后，在强度试验前应用湿布覆盖。

  - 抗折强度试验

- 每龄期取出三条试体先做抗折强度试验。试验前须擦去试体表面的附着水分和砂粒，清除夹具上圆柱表面粘着的杂物，试放入抗折夹具内，应使侧面与圆柱接触。

- 采用杠杆式抗折试验机试验时，试体放入前，应使杠杆成平衡状态。试体放入后调整夹具，使杠杆在试体折断时尽可能接近平衡位置。

- 抗折试验加荷速度为5kgf/s。

- 抗折强度按以下的式计算：

Rf = 3P*L/(2b*h^2) = 0.234*P

式中： 
Rf 	– 抗折强度，kgf/cm2
P	- 破坏荷重，kgf
L	- 支撑圆柱中心距即10cm
b,h	- 试体断面宽及高， 均匀4cm

抗折强度记录至0.1kgf/cm2

- 抗折强度结果以三块试体平均并取整数。当三个强度值中有超过平均值±10%时，应剔除后再平均作为抗折强度试验结果。

  - 抗压强度试验：

- 抗折试验后的二个断块应立即进行抗压试验须用抗压夹具进行，试体受压面为4cm x 6.25cm。试验前应清除试体受压板间的砂粒或杂物。试验时以试体的侧面作为受压面，试体的底面靠紧夹具定位销，并使夹具对准压皮中心。

- 压力机加荷速度应控制在500kgf/s的范围内，在接近破坏时更应严格掌握。

- 抗压强度按以下的算式计算：

Rc = P/S = 0.04P

式中
Rc	- 抗压强度，kgf/cm2
P	- 破坏荷重，kgf
S	- 受压面积即4cm x 6.25cm

抗压强度计算至1kgf/cm2

- 六个抗压强度结果中剔除最大和最小的两个数值，以剩下四个平均作为抗压强度试验结果。如不足六个时，取平均值。

实验五：筛选骨料

- 简介

三峡工程要运用大量的混凝土，而混凝土的成本和质量，直接受到骨料大小的影响，所以在我们必须对来自不同骨料场的样本，进行筛度，从而得到小石、中石、大石和特大石在该样本中的比例。利用这些数据，我们可以把不同的样本以指定的比例混和，制成适用的骨料配。甚么是高质量的级配呢？理想的级配，应能尽量减少石与石子之间的空隙，要做到这一点，石子的样本应有不同大小的石；大石之间的空隙，需由小一点的石填上，而小石之间的空位，又可填入更小的石。

若不做筛选，会出现两种情况。若果细骨料太多，所需的水泥会相对地提高，这样会使成本提高和增加过高水化热所引起的裂缝。若果粗骨料太多，所需的水会增加，令水灰比增高，而减低混凝土的强度。

要是做了筛选的好处有：

- 所需的水泥较少，成本减少。

- 水泥减少，所需的水也减少，释放出的水化热减少，减少混凝土出现裂缝的机会而提高质量。

- 进行筛度的方法

称出1500克的样本，放在筛度机上。筛度机一共有七个筛，每个筛的孔有不同的大小，例如：5cm , 3.6cm , 2.5cm, 1.7cm , 0.7mm 等。开动机器后，骨料会被左右振动，小于筛孔的石会跌至下一层筛子内。每个筛约需了分钟，七个筛约需时20分钟左右。然后称一下每个筛的骨料重量，就可以计出不同大小的石头在样本内的百分率。

- 骨料的形状：

骨料的形状可分为针状石和片状石。
	针状石： 长度大于宽度3 倍

片状石： 厚度少于宽度3 倍

骨料中针状石和片状石的比例，只能凭人手对个别样本进行尺寸量度才能得出，而石子的尺寸可用Venier Caliper 度出。

- 云母对骨料的影响

云母的强度低，若骨料中的云母太多（大于0.5%） 时，抗裂力就不好。所以在人手检查时，要格外留意云母的含量。

总结

试验中心所做的工作对于维持整个三峡大坝工程的质量是十分重要的。上述的实验不仅仅是普通的化学实验或力学实验，这些实验一旦出了问题，整个大坝工程都会被拖垮的。

第四部份

永久船闸高边坡监测

（负责单位：中国三峡总公司监测中心）

- 目的：

  - 保持高边坡稳定

  - 避免边坡变形，确保闸门能顺利开关。

- 监测的主要部份：
第三闸室的17-17 监测断面

  - 原因：

    - 开挖深度大

    - 岩体缝发育

    - 主要的断层通过闸室

- 移位监测

  - 开挖所造成的卸荷回弹

  - 岩体风化程度

  - 施工干扰：如爆破引起的错洞

  - 地下水位升降

  - 水平移位监测

    - 外部监测

    - 岩体深层监测(用水平伸缩仪)

  - 垂直位移监测

    - 外部监测

    - 深层监测(用垂直引张线)

    - 挠度监测

- 应力应变监测

  - 锚杆应力监测(用数字钢弦频率接收仪)

  - 预应力锚杆监测(用数字钢弦频率接收仪)

  - 混凝土应力应变监测

  - 接缝开合监测

  - 温度监测

- 渗流监测

  - 地下水位监测

  - 排水量监测

  - 地下水水质分析

- 专项监测

  - 松弛范围监测

  - 地应力监测

  - 爆破震动监测

  - 水头对坝面造成的压力监测(渗压计)